## Resumen
PANEL DE CONTROL — PRUEBAS DE ACCESO A SISTEMAS
SAP E01 · Todos los indicadores se calculan a partir de la hoja «Seguimiento» y se actualizan solos al editarla
| 17 |  | 14 |  |  |  | 3 | 82.35%
| SISTEMAS EN SEGUIMIENTO |  | YA PROBADOS |  |  |  | PENDIENTES DE PROBAR | % DE AVANCE DE LAS PRUEBAS
| 6 |  | 1 |  |  |  | 7 | 2
| ACCESO TOTAL (WIFI + CABLE) |  | ACCESO LIMITADO (UN SOLO MEDIO) |  |  |  | SIN ACCESO | CRÍTICOS SIN ACCESO COMPLETO
DISTRIBUCIÓN POR RESULTADO DE CONECTIVIDAD
| Resultado de conectividad | Sistemas | % del total
| Acceso total (WiFi + Cable) | 6 | 35.29%
| Solo WiFi | 1 | 5.882%
| Solo cable Ethernet | 0 | 0%
| Sin acceso | 7 | 41.18%
| Pendiente | 3 | 17.65%
| No aplica | 0 | 0%
| TOTAL | 17 | 100%
DISTRIBUCIÓN POR ÁREA FUNCIONAL
| Área funcional | Sistemas | Acceso total | Acceso limitado | Sin acceso | Pendiente
| SAP E01 / ERP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| WITRON / CPMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| CARPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
| Cuentas a pagar (Matchpay) | 7 | 2 | 0 | 5 | 0
| Facturación electrónica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| Ofimática y colaboración | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Escritorio remoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| TOTAL | 17 | 6 | 1 | 7 | 3
Todas las áreas cuadran con la hoja Seguimiento.
PRÓXIMAS ACCIONES
| Próxima acción | Sistemas | De los cuales, críticos o de prioridad alta
| Ninguna | 6 | 3
| Programar prueba | 1 | 1
| Instalar / Configurar | 2 | 2
| Solicitar acceso a IT | 7 | 5
| Escalar a IT / Redes | 1 | 1
| Revisar VPN / Firewall | 0 | 0
| Reprogramar prueba | 0 | 0
| En seguimiento | 0 | 0
| TOTAL | 17 | 12
• Fuente: listado «SAP E01 – Pendiente de prueba» facilitado por el usuario. Los resultados de WiFi y de cable Ethernet reproducen literalmente ese listado.
• La columna «Criticidad» de la hoja «Seguimiento» es una propuesta inicial y no venía en el listado de origen: revísela antes de usarla para priorizar.
• Ningún indicador de esta hoja está escrito a mano: todos son fórmulas COUNTIF/COUNTIFS sobre la hoja «Seguimiento» (filas 7 a 33, con margen para dar de alta sistemas nuevos).

## Seguimiento
SEGUIMIENTO DE PRUEBAS DE ACCESO A SISTEMAS
SAP E01 · Validación de conectividad desde la red de DS Smith — WiFi vs. cable Ethernet
CÓMO USAR ESTA HOJA: rellene únicamente las celdas de fondo crema — «Estado de la prueba», «WiFi», «Cable Ethernet», «Criticidad», «Responsable», «Fecha de prueba», «Próxima acción» y «Observaciones» —, todas ellas con desplegable salvo las de texto libre y la fecha. La columna «Resultado de conectividad» se calcula sola y no debe editarse. Las filas vacías del final están listas para añadir sistemas nuevos: se contabilizan solas en la hoja «Resumen».
■ Acceso total |  | ■ Solo WiFi / solo cable |  | ■ Sin acceso |  | ■ Pendiente |  | ■ En curso |  | ■ Celdas a rellenar (fondo crema)
N.º | Sistema / Aplicación | Área funcional | Ámbito geográfico | URL / Vía de acceso | Estado de la prueba | WiFi | Cable Ethernet | Resultado de conectividad | Criticidad | Responsable | Fecha de prueba | Próxima acción | Observaciones
1 | AS400 | SAP E01 / ERP | España (Las Palmas y Tenerife), Francia e Italia | Cliente / emulador AS400 | Pendiente de prueba | No probado | No probado | Pendiente | Crítica |  |  | Programar prueba | Pendiente de probar en las tres geografías (España, Francia e Italia).
2 | Citrix — acceso a WITRON | WITRON / CPMS | España, Italia y Francia | https://ipstorefront.ipaper.com/ | Probado | OK | KO | Solo WiFi | Crítica |  |  | Escalar a IT / Redes | Probado con éxito mediante WiFi. Por cable Ethernet no funciona (WITRON/CPMS — España).
3 | Sage — acceso a Adonix (CARPA) | CARPA | España (CARPA) | http://ub99sagep03:8124/auth/login/page | Probado | KO | KO | Sin acceso | Alta |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso desde la red de DS Smith, ni por WiFi ni por cable. En el listado original aparecía duplicado (bloques 1 y 2) con el mismo resultado; se ha consolidado en esta única fila.
4 | SharePoint / OneDrive IP | Ofimática y colaboración | Global | https://ipapercloud.sharepoint.com/ | Probado | OK | OK | Acceso total (WiFi + Cable) | Media |  |  | Ninguna | Probado con éxito mediante WiFi y cable Ethernet.
5 | DMT Tool | Ofimática y colaboración | Global | https://apps.powerapps.com/ | Probado | OK | OK | Acceso total (WiFi + Cable) | Media |  |  | Ninguna | Probado con éxito mediante WiFi y cable Ethernet.
6 | SERES Tool | Facturación electrónica | España | https://miacceso.e-factura.net/ | Probado | OK | OK | Acceso total (WiFi + Cable) | Alta |  |  | Ninguna | Probado con éxito mediante WiFi y cable Ethernet.
7 | Acceso remoto a RSVGEST (escritorio) | Escritorio remoto | España (Tavernes Madera) | Escritorio remoto al PC de Tavernes Madera | Pendiente de instalación | No probado | No probado | Pendiente | Alta |  |  | Instalar / Configurar | Pendiente de instalación para poder probarlo.
8 | Gestión PDF — descarga de facturas SERES | Facturación electrónica | España | Aplicación de escritorio (descarga de PDF desde SERES) | Pendiente de instalación | No probado | No probado | Pendiente | Alta |  |  | Instalar / Configurar | Pendiente de instalación para poder probarlo.
9 | My Access | Ofimática y colaboración | Global | https://myaccess.ipaper.com/ | Probado | OK | OK | Acceso total (WiFi + Cable) | Media |  |  | Ninguna | Probado con éxito mediante WiFi y cable Ethernet.
10 | OCR | Cuentas a pagar (Matchpay) | EMEA | https://ocr.emea.ipaper.com/ | Probado | KO | KO | Sin acceso | Alta |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso ni por WiFi ni por cable.
11 | ECM | Cuentas a pagar (Matchpay) | EMEA | https://ecm.emea.ipaper.com/ | Probado | OK | OK | Acceso total (WiFi + Cable) | Alta |  |  | Ninguna | Con acceso tanto por WiFi como por cable.
12 | Xelix | Cuentas a pagar (Matchpay) | Global | https://ap.xelix.com/login | Probado | OK | OK | Acceso total (WiFi + Cable) | Alta |  |  | Ninguna | Con acceso tanto por WiFi como por cable.
13 | Accounts Payable (Matchpay) | Cuentas a pagar (Matchpay) | Global | URL no facilitada en el listado original | Probado | KO | KO | Sin acceso | Alta |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso ni por WiFi ni por cable. Falta confirmar la URL de acceso.
14 | AP Upload (Matchpay) | Cuentas a pagar (Matchpay) | Global | https://apupload.ipaper.com/ | Probado | KO | KO | Sin acceso | Alta |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso ni por WiFi ni por cable.
15 | BI iPaper — informes Matchpay | Cuentas a pagar (Matchpay) | Global | https://bi.ipaper.com/BOE/BI/logonNoSso.jsp | Probado | KO | KO | Sin acceso | Media |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso ni por WiFi ni por cable.
16 | Filenet Load Activity (Matchpay) | Cuentas a pagar (Matchpay) | Norteamérica | http://s02afnbgp03.na.ipaper.com/P8LoadViewer/ | Probado | KO | KO | Sin acceso | Media |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso ni por WiFi ni por cable. La URL completa del listado original incluye el parámetro ?TeamsCID=c00c9452-e557-4935-b77a-43fc65957a5b.
17 | Arrows (CARPA) | CARPA | España (CARPA) | Acceso mediante escritorio remoto | Probado | KO | KO | Sin acceso | Alta |  |  | Solicitar acceso a IT | Sin acceso ni por WiFi ni por cable.
FILA DE EJEMPLO — muestra el formato esperado al dar de alta un sistema nuevo. No se contabiliza en la hoja «Resumen»; escriba los sistemas nuevos en las filas libres de la tabla de arriba.
18 | Nombre del sistema | Área funcional | España | https://ejemplo.ipaper.com/ | Probado | OK | KO | Solo WiFi | Alta | Nombre y apellidos | 12/08/2026 | Escalar a IT / Redes | Acceso correcto por WiFi; por cable Ethernet devuelve tiempo de espera agotado.
NOTAS Y SUPUESTOS
• Fuente de los datos: listado «SAP E01 – Pendiente de prueba» facilitado por el usuario. Los estados y resultados de WiFi/cable reproducen literalmente ese listado.
• «Criticidad»: propuesta inicial elaborada al construir este libro; NO figuraba en el listado de origen. Revísela y ajústela.
• «Sage — acceso a Adonix (CARPA)» aparecía dos veces en el listado de origen (bloques 1 y 2) con idéntico resultado: se ha consolidado en una sola fila (N.º 3). Por eso el libro recoge 17 sistemas y no 18.
• «Accounts Payable (Matchpay)» no traía URL en el listado de origen; queda pendiente de confirmar.
• «Responsable» y «Fecha de prueba» se dejan en blanco a propósito, para que los complete quien realice las pruebas.
• Todo lo que se escriba en las filas libres de la tabla se suma automáticamente a los indicadores de la hoja «Resumen».
Note on I6: Columna calculada — no la edite. Acceso total (WiFi + Cable): WiFi = OK y Cable = OK Solo WiFi: WiFi = OK y Cable distinto de OK Solo cable Ethernet: Cable = OK y WiFi distinto de OK Sin acceso: WiFi = KO y Cable = KO Pendiente: cualquier otra combinación
Note on J6: La criticidad precargada es una PROPUESTA INICIAL: no venía en el listado de origen. Ajústela según el impacto real en el negocio.

## Listas
LISTAS DE VALORES DE LOS DESPLEGABLES
Puede añadir o modificar valores en estas columnas: los desplegables de la hoja «Seguimiento» se actualizan automáticamente. No borre las cabeceras.
Estado de la prueba | Próxima acción | WiFi / Cable | Criticidad | Resultado (calculado)
Pendiente de prueba | Ninguna | OK | Crítica | Acceso total (WiFi + Cable)
Pendiente de instalación | Programar prueba | KO | Alta | Solo WiFi
En curso | Instalar / Configurar | No probado | Media | Solo cable Ethernet
Probado | Solicitar acceso a IT | N/A | Baja | Sin acceso
No aplica | Escalar a IT / Redes |  |  | Pendiente
| Revisar VPN / Firewall |  |  | No aplica
Reprogramar prueba
En seguimiento